项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（助学金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北方工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 沈志莉 |  |  | 联系电话 | 88801912 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 21.000000 | 20.041658 | 20.041658 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.000000 | 20.041658 | 20.041658 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我校希望通过该项目加快落实国家“一带一路”发展战略和北京市建设“四个中心”的总体部署，吸引更多的“一带一路”沿线国家优秀留学生来我校学习。本项目预计在2020年度招收“一带一路”国家留学生80名以上，其中5名以上硕士留学生获得本项目“紫禁城奖学金”资助。此外，本项目还将吸引更多优秀的“一带一路”沿线国家的学校与我校展开合作。 |  |  |  |  | 通过本项目，我校在疫情环境下仍维持了一定的留学生规模。2020年我校共接收长、短期外国留学生621人，其中长期留学生515人（包括本科生352人，硕士研究生114人，普通进修生49人），短期留学生106人。其中“一带一路”沿线国家留学生245人，占全年留学生总人数的39.5%，分别来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、埃及、波兰、泰国、印度尼西亚、老挝、哈萨克斯坦、孟加拉、越南、巴基斯坦、俄罗斯、捷克、马来西亚等21个国家。我校2020年度新招收“一带一路”国家留学生48名。我校7名研究生留学生获得本项目“紫禁城奖学金”资助。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 本项目将建设学校8个全英文授课专业 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 利用“紫禁城奖学金”资助“一带一路”国家研究生留学生5名。 | 5名 | 7名 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 留学生层次、生源质量进一步提高。 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年10月之前，“一带一路”国家留学生80名以上，并向5名以上研究生留学生发放“紫禁城奖学金”。 | 2020年10月之前 | 2020年10月之前 | 10 | 9 | 受疫情影响境外留学生无法入境，只能采取网络授课方式。因部分“一带一路”国家网络环境较差，无法适应网络教学的需要，故我校2020年度实际新招收“一带一路”国家留学生48名。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | “紫禁城奖学金”,平均每人资助4.2万元，共5人，合计21万元。 | 平均每人资助4.2万元，共5人，合计21万元。 | 平均每人资助2.86万元,共7人，合计20.041658万元。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 将“紫禁城奖学金”吸引更广泛的留学生及国外专家来我校学习和交流。 | 吸引更广泛的留学生及国外专家来我校学习和交流 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 我校将通过本项目为“走出去”企业以及“一带一路”沿线国家企业提供更多的人才支持。 | 通过本项目为“走出去”企业以及“一带一路”沿线国家企业提供更多的人才支持。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过建设为“一带一路”沿线国家发展培养所需人才的课程体系，进一步加强学科优势特色建设，助力打造“留学北京”品牌。 | 通过建设为“一带一路”沿线国家发展培养所需人才的课程体系，进一步加强学科优势特色建设，助力打造“留学北京”品牌。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象基本满意 | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |